## Plan
STT | Task group |  | Task name | Person In Charge | Plan start | Plan end | Progress (%) | Tháng 8 |  |  |  | Tháng 9 | [29 empty] | 10 | [29 empty] | 11
[8 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[8 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | 14 | 14 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 16 | 16
1 | Lập kế hoạch | Khởi tạo dự án | Lập nhóm, đề xuất ý tưởng và tổng hợp các đề tài | Cả nhóm | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 100
2 |  |  | Đánh giá, lựa chọn đề tài | Cả nhóm | 2017-08-28 | 2017-09-08 | 100
3 |  |  | Nhận biết dự án | Bình | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 100
4 |  |  | Phân tích tính khả thi về kinh tế | Tú Đặng | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 100
5 |  |  | Phân tích tính khả thi về kỹ thuật, tổ chức | Việt | 2017-09-11 | 2017-09-16 | 100
5 |  | Quản trị dự án | Xác định quy mô dự án | Bình | 2017-09-16 | 2017-09-18 | 100
6 |  |  | Xây dựng và tạo bảng kế hoạch | Tú Tạ | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 100
7 |  |  | Phân công công việc | Tú Tạ | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 100
8 | Phân tích | Xác định rõ yêu cầu | Phân tích các yêu cầu chức năng, phi chức năng | Bình | 2017-09-18 | 2017-09-20 | 100
9 |  | Mô hình hóa chức năng | Xây dựng biểu đồ hoạt động (Activity diagram) | Thông | 2017-09-21 | 2017-09-24 | 100
10 |  |  | Xây dựng biểu đồ kịch bản sử dụng (Use case) | Tú Tạ | 2017-09-25 | 2017-09-28 | 100
11 |  |  | Mô tả kịch bản sử dụng use case | Bình | 2017-09-29 | 2017-10-03 | 100
12 |  | Mô hình hóa cấu trúc | Thiết kế CRC cards | Việt | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 100
13 |  |  | Xây dựng biểu đồ lớp (Class diagram) | Việt | 2017-10-06 | 2017-10-08 | 100
14 |  | Mô hình hóa hoạt động | Xây dựng biểu đồ tuần tự (Sequence diagram) | Thông | 2017-10-09 | 2017-10-13 | 100
15 |  |  | Xây dựng mô hình thực thể và liên kết (Entity Relationship Model) | Tú Đặng | 2017-10-13 | 2017-10-16 | 100
16 | Thiết kế |  | Thiết kế CSDL | Tú Tạ | 2017-10-16 | 2017-10-18 | 100
17 |  |  | Thiết kế lớp và phương thức | Tú Tạ | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 100
18 |  |  | Thiết kế lớp quản lý dữ liệu | Tú Tạ | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 100
19 |  |  | Thiết kế giao diện người dùng | Tú Tạ | 2017-10-21 | 2017-10-27 | 100
20 |  |  | Thiết kế kiến trúc vật lý
21 | Triển khai |  | Cài đặt và vận hành
22 |  |  | Testing, debug
23 |  |  | Phát hành sản phẩm